许农领办〔2022〕4号

中共许昌市委农村工作领导小组办公室

关于印发《许昌市特大暴雨洪涝灾害灾后

恢复重建农林业实施方案》的通知

各县、市、区市委农村工作领导小组，市直有关单位：

- 根据《河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建农林业专项规划》有关要求，结合我市受灾情况，经市委农村工作领导小组办公室同意，现将《许昌市特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建农林业实施方案》印发你们，请对照要求抓好贯彻落实。

中共许昌市委农村工作领导小组办公室

2022年4月19日

许昌市特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建农林业实施方案

（2021年--2024年）

2021年，农业生产形势总体平稳，夏粮产量达到34.22亿斤、再创历史新高，秋作物前期长势良好，因7月份发生特大洪涝灾害，我市农林业生产遭受重大损失，尤其长葛市、鄢陵县部分地区受灾情况更加严重。为科学指导灾后农林业恢复重建，制定此实施方案，实施期2021年9月至2024年9月。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，落实李克强总理在河南考察灾后重建时的部署要求，围绕省委省政府、市委市政府抗灾救灾工作部署，根据“突出重点、系统谋划，远近结合、标本兼治，精准施策、务求实效”的要求，按照“市级统筹、地方主责、全社会参与”的思路，坚持实事求是、科学重建、项目为王，将重建的重大任务方案化、项目化、工程化、清单化，有力有序有效推进灾后农林业恢复重建，在更高层次上整体性完善全省农林业防灾减灾体系，增强抗洪能力，提升农田等基础设施水平，扎实完成灾后恢复重建任务，扛稳粮食安全重任，建设美丽家园。

（二）基本原则

坚持突出重点。方案重点围绕受灾地区，特别是长葛、鄢陵等严重受灾地区的受灾乡（镇、办）。方案建设内容聚焦灾后重建，以及提升抗灾减灾能力、基础设施装备水平等，不面面俱到，不扩大范围。

坚持统筹兼顾。立足灾区实际，遵循自然规律和经济规律，结合推进乡村建设行动和人居环境整治，综合考虑经济、社会、生态环境等各方面因素，统筹考虑灾区经济社会发展当前和长远需求，全面做好灾后恢复重建。

坚持项目支撑。树立项目支撑的鲜明导向，将项目建设作为推动灾后恢复重建的重要抓手，围绕灾情中暴露出的突出问题，聚焦灾后恢复重建重点领域，谋划布局一批补短板、强弱项、促提升的重建项目，推动重点工作项目化、工程化、清单化，集中资源加快实施建设。

坚持合力推进。充分发挥灾区各级政府的主体作用，建立健全责任落实、督查推进和跟踪问效等机制，确保完成灾后恢复重建任务。落实上级支持政策和资金，加大对灾后恢复重建的指导、协调、服务和支持力度。充分发挥村党支部战斗堡垒作用和党员、干部先锋模范作用，引导社会力量广泛参与，形成灾后恢复重建强大合力。

- （三）重建目标

聚焦种植业、林业、畜牧业、渔业、高标准农田等 5大领域，按照三年完成恢复重建任务要求，力争三年任务两年基本完成，加快恢复损毁农田和种植业、林业、畜牧业、渔业生产设施，稳定粮食产能和“菜篮子”供应，有效提升农林业防灾减灾能力。具体为：

经过一年的努力，基本恢复灾区农林业生产和农村生活。损毁较轻的大棚温室完成修复，恢复生产。各基层林业单位全面恢复通电、通水，林区损毁较轻的道路、房屋修复后投入使用；损毁较轻的畜禽规模养殖场基本完成修复；完成淹没池塘的排涝和冲毁池塘的修复工作，有条件的地区完成种苗补放投放；Ⅲ类损毁高标准农田恢复到灾前水平。

经过三年的努力，全面恢复灾区农林业生产和农村生活，生产设施装备和农村面貌提升到新的水平。损毁高标准农田全面完成修复重建，农机装备水平持续提高，粮食生产能力稳定提升；林业全面完成恢复重建任务，森林许昌生态建设顺利实施，生态建设实现由数量优先向提升质量的转变；经济作物、畜牧、渔业生产得到恢复，设施规模和装备水平不断提升，高效种养业和绿色食品业持续发展；受损农村人居环境全面恢复并逐步改善，美丽乡村建设成效得到巩固提升。

（四）重建范围

此次特大洪涝灾害，重灾区2个县（市、区）6个乡（镇、办）、一般灾区3个县（市、区）10个乡（镇、办），根据农林业受灾实际情况，本方案项目实施范围有适当调整。

- 专栏一：特大洪涝灾害范围

| 范围类别 | 县（市、区） | 乡（镇、办） |
| --- | --- | --- |
| 重灾区 2个县（市、区） 6个乡（镇、办） | 长葛 | 大周、董村、南席、古桥 |
|  | 鄢陵 | 南坞、陶城 |
| 一般灾区 3个县（市、区） 10个乡（镇、办） | 长葛 | 老城、佛耳湖 |
|  | 鄢陵 | 彭店、望田、只乐、张桥 |
|  | 襄城 | 十里铺、库庄、山头店、茨沟 |
| 轻微灾区 5个县（市、区） | 禹州 |  |
|  | 长葛 |  |
|  | 鄢陵 |  |
|  | 襄城 |  |
|  | 建安区 |  |

注：为便于方案实施，城市新区、城乡一体化示范区、经济技术开发区等功能区所托管的乡（镇、办），按原行政区划实施。

二、受灾情况

2021年7月许昌市长葛等地特大暴雨洪涝灾害给农林业生产造成重大损失。“7.20”暴雨洪涝灾害及8月-10月上旬的连续降雨，造成我市农作物受灾80.24万亩，成灾56.69万亩，绝收31.89万亩，农田积水127.4万亩。农田设施受灾52.35万亩，受损畜禽养殖场(户)共291个，受灾畜禽21.49万头(只)，死亡畜禽4.312万头(只)。渔业受灾面积5579亩，损失水产品205.2吨。林业受灾面积2.52万亩，其中国储林受灾面积0.57万亩，苗木类受灾面积1.2万亩，经济类受灾面积0.38万亩，其他林业设施类受灾面积0.37万亩。

- 三、重点任务

（一）种植业恢复重建

1、恢复提升粮食生产。开展绝收地块农作物改种补种，实现能种尽种。加强农作物灾后生产管理。以小麦、玉米为重点，兼顾大豆、红薯，在受灾县（市、区）建立领导干部包片开展粮食作物田间管理指导工作制度，加强各县（市、区）粮食生产督促指导，集成推广绿色高质高效技术模式，推动粮食生产稳产丰产。

2、修复重建大棚温室。指导农业经营主体修复重建受损大棚温室，引导群众抓紧加固维修设施设备，加快修复重建进度，尽快恢复生产；对损毁严重、需要重建的棚室，以重建为契机，推动换代升级。

3、修复提升农机装备。鼓励农机合作社等用好农机补贴等支持政策，加快农机装备更新，尽快恢复当地农机装备水平。

（二）林业恢复重建

1、加快恢复林业生产。督促指导各地科学开展灾后重建造林工作，在确定的造林绿化空间内，有序安排年度造林绿化任务。适时开展雨季造林工作，组织有条件的地方开展补植补造，编制2022年度因灾新增更新造林作业设计。强化林木种苗灾后生产恢复和供给调剂，修复林木种子生产基地水电路等基础设施，清理林木种子生产基地采种林分毁损树木，逐步恢复林木良种生产能力。

2、加快修复林业基础设施。组织各地对苗圃、自然保护地等基层林业单位受损的道路、房屋、供水、供电管道线路进行抢救修复，优先保障生活领域及时恢复。修缮或重建损毁道路、桥梁、房屋；对林区滑坡塌方险段，及时清运土方山石，除险加固；对林区的供电、供水管道、通讯线路设备等进行全面维修维护，保障用水用电安全；对损毁的机井等灌溉设施安排专业人员进行清理、修复，尽快恢复正常使用。

3、加强森林资源保护。组织实施“救灾保绿”工作，有序组织受灾林木清理，规范受灾林木收购，确保受灾林木得到充分利用。依法坚决打击乱砍滥伐林木、借灾后清理林木之机哄抢受损林木，以及盗采、盗猎野生动植物等违法行为，最大限度地保护现有森林资源。

4、提升林业科技防灾能力。组织开展送科技下乡、开通技术服务热线、印发实用技术手册、开展技术讲座等多种形式，采取“线上+线下”等多种手段，解决基层生产单位和林农在灾后重建中遇到的技术问题，重点开展经济林栽培、森林抚育、花卉苗木繁育、林下经济、病虫害防治等方面的科技服务和培训，提升生产自救能力，为灾后恢复重建提供及时的技术保障。

- 专栏二：林业恢复重建项目

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然保护地基础设施灾后恢复重建项目 | 长葛双洎河国家湿地公园 | 修复或重建房屋、道路、桥梁、通讯线路及其它基础设施、设备 | 2022年底 |
| 2 | 鄢陵县苗圃灾后恢复重建项目 | 鄢陵林业科学研究所 | 房屋、围墙、道路、大棚等基础设施 | 2022年底 |
| 3 | 国储林、面上造林、水毁林地恢复造林项目 | 鄢陵 | 恢复重建 | 2023年底完成 |

注：2021年已完成的自然保护地、种苗基地基础设施灾后重建和水毁林地恢复，不在纳入恢复重建项目。

- （三）畜牧业恢复重建

1、加快畜牧业生产恢复。加强死亡畜禽无害化处理，对养殖场户、屠宰场、无害化处理点等关键场所清理和全面消杀，严防重大动物疫病发生。引导养殖场户加快修复受损的畜禽圈舍、设施设备，积极补栏增养，增强恢复生产能力，保障畜产品市场供应。

2、提升灾区畜牧业产能。指导畜禽规模养殖场修复重建，持续提高标准化规模养殖水平。指导受灾较轻的规模养殖场开展养殖圈舍、动物防疫、粪污处理、饲草饲料等基础设施修复，尽快恢复生产；指导受灾较重且有重建意愿的规模养殖场原址重建或异地重建，高标准恢复，打造现代化规模养殖基地。

- （四）渔业恢复重建

1、加快恢复渔业生产。指导受灾养殖企业、养殖户，科学开展养殖场环境清理和消杀，加快修复受损的池塘、设施设备，积极补放鱼苗，恢复渔业生产能力，保障水产品稳定供给。

2、加快渔业灾后重建。及时修复养殖设施设备，支持受灾严重地区进行池塘标准化改造，改善渔业生产基础条件，提升水产养殖生产管理水平，提高渔业防灾减灾能力。

- （五）高标准农田修复重建

全面核实高标准农田自然损毁情况，优先支持灾区高标准农田建设，恢复受损田间道路和灌排、配电等设施。加强耕地保护和质量提升，稳步提高灾区农业综合生产能力，确保基本农田面积和粮食产能稳定。

1、新建受灾非高标准农田。对1万亩受灾非高标准农田，纳入高标准农田建设范围，按照高标准农田建设标准，全部建设成为高标准农田，高于灾前水平。

2、重建Ⅰ类水毁高标准农田。对1.35万亩严重损毁高标准农田，纳入2023年高标准农田改造提升计划，恢复重建全部按照高效节水灌溉标准建设，达到并高于灾前水平。

3、修复Ⅱ类水毁高标准农田。对损毁较为严重需要局部修复的25.2万亩已建成高标准农田，修复到灾前水平。优先对本次损毁工程进行修复，恢复基本功能。补充完善排涝设施，达到5年一遇的排涝标准；对正在建设的损毁高标准农田项目，通过应急抢修继续建设，达到原设计标准。

4、应急修复Ⅲ类水毁高标准农田。对24.8万亩部分损毁的已建成高标准农田项目通过应急抢修，达到田面积水排干，基础设施基本功能恢复到一般高标准农田，满足正常生产需要；对正在建设的高标准农田，通过应急抢修和继续建设，达到原设计标准。

- 专栏三：高标准农田恢复重建项目

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设面积 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受灾非高标准农田新建项目 | 襄城县 | 1万亩 | 2022年-2023年6月 |
| 2 | Ⅰ类水毁高标准农田重建项目 | 鄢陵县、襄城县 | 1.35万亩 | 2022年-2023年6月 |
| 3 | Ⅱ类水毁高标准农田修复重建项目 | 长葛市、鄢陵县、建安区 | 25.2万亩 | 2021年-2022年6月 |
| 4 | Ⅲ类水毁高标准农田应急修复项目 | 禹州市、长葛市、鄢陵县、襄城县 | 24.8万亩 | 2021年年底 |

- 四、资金来源

（一）争取财政资金。高标准农田建设利用国家灾后重建资金、中央预算内投资农业建设项目资金和市县补助资金；鼓励各级财政积极筹措资金支持高标准农田建设和农林业修复重建。高标准农田等项目灾后恢复重建标准由省级统一制定，市县按照标准从省级下达的救灾资金、财力性补助以及地方政府一般债券资金中统筹解决。

- （二）用好金融资本。加强与金融机构对接，用好金融机构出台的一系列支持灾后重建的政策措施，提升信贷、担保、保险对新型农业经营主体的支持力度，促进农业经营主体恢复生产。

（三）引导社会资本。发挥财政资金撬动作用，筛选一批适合社会资本进入的农林业项目，推广PPP项目建设模式，吸引更多的社会资本进入。

（四）争取捐赠资金。指导各地争取各类社会捐助物资、资金用于农林业恢复重建，引导金融保险机构、企业个人出资投劳积极参与农林业修复重建工作。

- 五、保障措施

（一）强化组织领导。市农业农村局、市自然资源和方案局是《许昌市特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建农林业专项方案》的实施主体，负责组织方案的实施和评估。各级农、林业部门要在市灾后恢复重建工作领导小组统一领导下，加快组织方案实施，明确责任分工，细化项目清单，扎实开展灾后恢复重建各项工作。

（二）健全责任体系。建立“市级协调指导、县乡组织实施”的责任体系和协调联动机制，分级负责、合力推进灾后恢复重建工作。

（三）加强工作调度。建立工作台账，对灾后恢复重建项目推进、资金使用、政策落实开展督导、调度，纳入年度考评。加快工程质量监督管理。

（四）注重宣传报道。各地、各有关部门要充分利用广播、电视、 报刊、网络、新媒体等媒介，及时宣传灾后恢复重建政策措施， 深入挖掘灾后恢复重建工作中涌现出的先进典型，认真总结好经验、好做法，加强宣传报道，全力营造加快推进灾后恢复重建的良好氛围。

中共许昌市委农村工作领导小组办公室      2022年4月19日印发