附　件

许昌市加快科技创新推进“智造之都、宜居之城”建设重点任务一览表

| 序号 | 工作重点 | 工作目标 | 重点任务 | 牵头单位 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 促进科技型中小企业蓬勃发展 | 每年新培育科技型中小企业200家以上，到2022年，全市通过备案的科技型中小企业达到800家左右。 | (1)实施科技型中小企业“春笋”计划，完善培育孵化体系，做好科技型中小企业备案工作。 | 市科技局 市发改委 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (2)指导企业建立规范完善的研发会计科目和税费核算体系，落实研发费用加计扣除，研发费用补助等优惠配套政策。 | 市财政局 市税务局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 2 | 推进高新技术企业提质增量 | 到2022年，全市高新技术企业总量达到500家左右。 | (3)持续实施高新技术企业倍增计划，大力培育高新技术企业。 | 市科技局 市发改委 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (4)建立高新技术企业后备库，明确入库后备企业成长路线图和时间表。开展专题辅导、现场指导，组织高新技术企业初审和推荐申报。 | 市科技局 市财政局 市税务局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (5)落实高新技术企业税费减免、配套资金奖补等优惠政策等。 | 市税务局 市财政局 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (6)积极开展专利导航服务，强化企业知识产权创造、保护和运用。 | 市市场监管局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 3 | 支持省“双百”企业做大做强 | 到2022年，培育省“百强”企业、省“百快”企业各10家左右，“雏鹰”企业30家以上。 | (7)聚焦我市主导产业，重点围绕电力装备、新能源汽车、硅碳新材料、再生金属利用、节能环保装备等产业，培育省“百强”企业（创新龙头企业）。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 开发区管委会、示范区管委会、长葛市政府、襄城县政府、禹州市政府等 |
|  |  |  | (8)突出新兴产业，重点围绕5G应用和新一代信息技术（黄河鲲鹏）、工业机器人、人工智能、物联网、大数据等产业，积极培育省“百快”企业（“瞪羚”企业）。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 示范区管委会、建安区管委会、开发区管委会、长葛市政府等 |
|  |  |  | (9)壮大省“双百”企业后备队伍，从高新技术企业和科技型中小企业中遴选一批发展潜力大的“雏鹰”企业申报省“双百”企业。县（市、区）建立省“双百”企业和后备企业“一对一”联系服务制度。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 4 | 建设创新研发平台 | 到2022年，省级工程技术研究中心、重点实验室、技术创新中心达到100家以上，市级创新平台达到300家以上，新建省级产业技术创新战略联盟3家左右。 | (10)重点围绕智能装备制造、硅碳新材料、新型阻燃材料、振动搅拌等产业，支持企业采取独立建设或与高校联合建设、省市共同建设等方式，积极争创国家级、省级创新平台。重点围绕黄河鲲鹏产业生态打造，加快布局建设各类创新平台。 | 市科技局 市发改委 市工信局 市市场监管局 | 示范区管委会、开发区管委会、建安区政府、长葛市政府、襄城县政府、魏都区政府等 |
|  |  |  | (11)重点围绕电力装备、智能装备制造、硅碳新材料、节能环保装备、再生金属及制品、振动搅拌应用、检验检测等领域建设产业技术创新战略联盟。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 示范区管委会、开发区管委会、建安区政府、长葛市政府、襄城县政府、禹州市政府、魏都区政府等 |
|  |  |  | (12)各县市区围绕培育壮大科技型企业，加快补齐短板，汇集创新资源，引导支持有条件的企业建设各类创新平台。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 5 | 发展创新创业孵化平台 | 到2022年，争取新建创新创业孵化平台10家左右。 | (13)制定相关扶持政策，分行业、分区域、分层次布局建设各类创新创业孵化平台。组织开展科技企业孵化器、众创空间、星创天地、“双创”基地等申报、认定、奖补工作。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (14)支持许昌学院创建国家级大学科技园，许昌职业技术学院、许昌电气职业学院创建省级大学科技园。 | 市科技局 | 许昌职业技术学院、许昌电气职业学院 |
|  |  |  | (15)重点围绕新一代信息技术和5G应用等领域，实施黄河鲲鹏创新孵化专项，打造黄河鲲鹏创新生态。 | 市发改委 市科技局 市工信局 | 示范区管委会、建安区政府、禹州市政府等 |
|  |  |  | (16)鼓励引进高精尖孵化管理团队，加强科技企业孵化器从业人员和管理人员培训，全面提升创新创业孵化平台的服务能力与水平。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 6 | 培育引进科技人才队伍 | 到2022年，争取新引进60个左右创新创业人才（团队），20名以上优秀科技人才进入国家、省科技创新人才计划。 | (17)做好创新创业人才（团队）引进、认定工作。 | 市委人才办 市科技局 市财政局 市人社局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (18)加强对已认定的“许昌英才计划”创新创业人才（团队）跟踪服务、绩效考核、项目结项等工作。 | 市委人才办 市科技局 市人社局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (19)培育、推荐我市科技优秀人才进入省科技创新人才计划。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 7 | 培育引进新型研发机构 | 到2022年，力争经备案的省级新型研发机构达到6家以上。 | (20)重点在电力装备制造、新一代信息技术、5G应用、硅碳新材料、阻燃材料、节能环保装备与服务、再生金属及制品等领域组建新型研发机构。 | 市科技局 | 开发区管委会、示范区管委会、襄城县政府、魏都区政府、禹州市政府、长葛市政府等 |
| 8 | 深入实施省“十百千”转型升级创新专项 | 到2022年，力争实施 “十百千”转型升级创新专项50个以上。 | (21)围绕优势产业重大技术创新需求和有引领作用的重大核心技术，积极申报国家重大科技专项。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (22)围绕电力装备制造、新一代信息技术（黄河鲲鹏）、硅碳新材料等产业，谋划申报省“十”层级转型升级创新引领专项。 | 市科技局 | 开发区管委会、示范区管委会、长葛市政府、建安区政府、襄城县政府等 |
|  |  |  | (23)围绕电力装备、新能源及网联汽车、节能环保装备、硅碳新材料、再生金属及制品、现代生物和生命健康、工业机器人、人工智能等重点产业和发制品、食品机械制造等优势产业，谋划省“百”层级转型升级创新示范专项，每年争取10项以上纳入省项目库，实施3-5项转型升级创新示范专项。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (24)围绕主导产业、优势产业和新兴产业延链补链，每年实施10个以上“千”层级转型升级创新应用专项。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 9 | 加强国内科技创新合作 | 争取每年20项以上科技成果转移转化项目落地。 | (25)深化与中科院合作，围绕我市产业、企业关键技术需求，找准双方合作契合点，争取更多的企业与中科院开展产学研合作。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (26)重点围绕支持高端装备制造产业发展，建设中科院合肥物质科学研究院许昌智能制造研究所(中心)。 | 市科技局 | 示范区管委会 |
| 9 | 加强国内科技创新合作 | 争取每年20项以上科技成果转移转化项目落地。 | (27)重点围绕支持黄河鲲鹏等新一代信息技术产业发展，建设中科院微电子所——许昌市人工智能联合实验室，建设黄河鲲鹏计算机研究室和鲲鹏创新中心。 | 市发改委 市工信局 市科技局 | 示范区管委会、建安区政府、禹州市政府等 |
|  |  |  | (28)重点围绕支持5G产业发展，依托北京邮电大学国家网络交换重点实验室许昌基地，持续推动科技成果转移转化。 | 市工信局 | 示范区管委会 |
|  |  |  | (29)重点围绕支持阻燃材料产业发展，与北京理工大学合作建立河南北理阻燃科技研究院有限公司、河南北理阻燃材料检测院有限公司。 | 市科技局 市工信局 | 魏都区政府 |
|  |  |  | (30)鼓励支持我市企业与其他高校、科研机构和央企、龙头企业等开展产学研合作，大力引进转化先进科技成果。 | 市科技局 市发改委 市工信局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 10 | 开展国际科技合作与交流 | 到2022年，争取引进落地中德（欧）合作和技术成果转移转化项目100 个以上。 | (31)建立完善中德（欧）技术合作机制，支持期图创新科技（许昌）有限公司等专业技术转移机构开展业务，加快中德（许昌）产业园和中德(许昌)中小企业合作区建设。 | 市商务局 市工信局 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (32)建立重点企业开展对德（欧）技术合作需求数据库，委托德方提供或寻找解决方案。 | 市科技局 市工信局 市商务局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (33)积极争取与欧盟、美、日等发达国家和地区的合作与交流，引进利用国外专家团队智力资源。 | 市科技局 市商务局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 11 | 积极创建许昌国家级高新区和省级高新区 | 到2022年，建成许昌国家级高新区，建设1—2个省级高新区。 | (34)加快推进许昌高新区升级国家级高新区，完善更新指标体系。积极与科技部沟通对接，争取尽快获批。 | 市科技局 高新区管委会 | 高新区管委会 |
|  |  |  | (35)创新高新区管理体制机制，建立科学规范的绩效管理和考核评价体系。 | 高新区管委会 | 高新区管委会 |
|  |  |  | (36)积极融入郑洛新国家自创区，复制推广郑洛新自创区先行先试经验。 | 市科技局 | 高新区管委会 |
| 11 | 积极创建许昌国家级高新区和省级高新区 | 到2022年，建成许昌国家级高新区，建设1—2个省级高新区。 | (37)禹州市成功创建省级高新区，支持长葛市、襄城县积极创建省级高新区。 | 市科技局 | 禹州市政府、长葛市政府、襄城县政府 |
| 12 | 积极开展创新型城市创建工作 | 到2022年，建成国家创新型城市，力争创建1—2个创新型县（市）。 | (38)对照《建设创新型城市工作指引》，完善创建指标体系，争取国家创新型城市通过验收。 | 市科技局 市发改委 | 市直相关部门 |
|  |  |  | (39)禹州市、长葛市、襄城县等创建国家创新型县（市）。 | 市科技局 | 禹州市、长葛市政府、襄城县政府等 |
| 13 | 鼓励支持特色创新创业基地建设 | 到2022年，建成5个以上国家、省级创新创业特色基地。 | (40)深化国家双创示范基地建设，推动双创示范基地高质量发展。 | 市发改委 | 示范区管委会 |
|  |  |  | (41)支持硅碳新材料、再生金属及制品、节能环保装备与服务、阻燃材料、发制品、建筑垃圾再生利用、电梯、中药材、花木等产业申报国家、省特色产业创新（示范）基地。 | 市科技局 | 相关各县（市、区）政府（管委会） |
| 14 | 加强组织领导，强化工作机制 | 形成加快科技创新推进“智造之都、宜居之城”建设的强大合力。 | (42)成立科技领导小组，建立市直有关部门和各县（市、区）政府（管委会）分工负责、协调推进的工作机制，及时协调解决科技创新重大问题。 | 市科技局 | 市直有关部门、各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (43)强化考核，将科技型中小企业培育纳入县（市、区）经济社会考评指标体系，提高高新技术企业在县（市、区）经济社会考评体系中的权重。 | 市发改委 | 市发改委、市科技局 |
| 15 | 加大科技投入，强化金融支持 | 确保财政科技投入只增不减，全社会研发投入强度和财政科技支出占一般公共预算支出比重高于全省平均水平。建设河南省促进科技与金融结合试点地区。 | (44)市、县两级确保财政科技投入只增不减，及时足额落实各项科技创新奖补资金。 | 市财政局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (45)支持引导企业加大研发投入，设立规范研发会计科目，加强研发经费数据统计工作。 | 市统计局 市税务局 市财政局 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (46)设立财政科技金融引导专项资金，开展科技贷等业务；政府出资并多渠道募集社会资金，设立科技成果转化引导基金、中小企业发展基金。 | 市金融工作局 市财政局 市科技局 | 市投资总公司、市产业投资公司 |
|  |  |  | (47)鼓励银行业金融机构设立科技金融专营机构（科技支行、科技金融事业部、科技担保、科技保险、科技小贷等），加大对高新技术企业和科技型中小企业的“科技贷”力度。 | 人行许昌市中心支行 许昌银保监分局 | 银行业金融机构 |
|  |  |  | (48)加大对高新技术企业和科技型中小企业上市培育、辅导、支持力度，争取我市更多的高新技术企业在科创板上市。 | 市金融工作局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 16 | 深化改革创新，强化政策落实 | 推动科技创新的机制更加科学完善。 | (49)落实国家、省关于创新驱动发展的各项政策，制定配套政策措施，兑现支持创新奖补政策等。 | 市发改委 市科技局 市财政局 市工信局 市金融工作局 市税务局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 16 | 深化改革创新，强化政策落实 | 推动科技创新的机制更加科学完善。 | (50)深化科技领域“放管服”改革，优化营商环境，提升科技创新服务效能。深化科技计划项目管理改革，优化科研管理服务，简化项目申报程序，加强科研诚信建设。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (51)深化科技计划项目、经费、人才（团队）等绩效评估改革，落实激励创新、宽容失败、尽职免责的容错机制。 | 市财政局 市审计局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
| 17 | 优化创新环境，强化优质服务 | 科技创新服务更加精准、高效，全社会创新氛围更加浓厚。 | (52)加强对科技创新政策的宣讲培训，举办科技创新政策进企业、进高校、进基层宣讲活动，推动各项科技创新政策应知尽知、应享尽享。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (53)推进知识产权强市建设，制定相应的激励政策，指导帮助企业申请专利、软著、商标等知识产权，加强知识产权创造、运用、保护，培育知识产权优势企业。 | 市市场监管局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (54)定期举办智能制造等行业领域的创新创业大赛和成果发布、产学研对接等活动。 | 市科技局 | 各县（市、区）政府（管委会） |
|  |  |  | (55)加强科技创新先进典型宣传报道，让创新创造成为全社会的广泛共识和自觉行动。 | 市委宣传部 | 各县（市、区）政府（管委会） |